## Sheet1
date | day | actual remaining story points | ideal remaining story points
2025-03-03 | 1 | 16 | 16
2025-03-04 | 2 | 16 | 15.2
2025-03-05 | 3 | 16 | 14.4
2025-03-06 | 4 | 16 | 13.7143
2025-03-07 | 5 | 16 | 12.8
2025-03-08 | 6 | 16 | 12
2025-03-09 | 7 | 16 | 11.2
2025-03-10 | 8 | 16 | 10.4
2025-03-11 | 9 | 16 | 9.6
2025-03-12 | 10 | 13 | 8.8
2025-03-13 | 11 | 13 | 8
2025-03-14 | 12 | 13 | 7.2
2025-03-15 | 13 | 13 | 6.4
2025-03-16 | 14 | 13 | 5.6
2025-03-17 | 15 | 13 | 4.8
2025-03-18 | 16 | 8 | 4
2025-03-19 | 17 |  | 3.2
2025-03-20 | 18 |  | 2.4
2025-03-21 | 19 |  | 1.6
2025-03-22 | 20 |  | 0.8
2025-03-23 | 21 |  | 0