## Sheet1
date | day | actual remaining story points | ideal remaining story points
2025-03-24 | 1 | 36 | 36
2025-03-25 | 2 | 36 | 34.2
2025-03-26 | 3 | 36 | 32.4
2025-03-27 | 4 | 36 | 30.8571
2025-03-28 | 5 | 36 | 28.8
2025-03-29 | 6 | 36 | 27
2025-03-30 | 7 | 36 | 25.2
2025-03-31 | 8 | 36 | 23.4
2025-04-01 | 9 | 36 | 21.6
2025-04-02 | 10 |  | 19.8
2025-04-03 | 11 |  | 18
2025-04-04 | 12 |  | 16.2
2025-04-05 | 13 |  | 14.4
2025-04-06 | 14 |  | 12.6
2025-04-07 | 15 |  | 10.8
2025-04-08 | 16 |  | 9
2025-04-09 | 17 |  | 7.2
2025-04-10 | 18 |  | 5.4
2025-04-11 | 19 |  | 3.6
2025-04-12 | 20 |  | 1.8
2025-04-13 | 21 |  | 0