## Sheet1
date | day | actual remaining story points | ideal remaining story points
2025-04-14 | 1 | 50 | 50
2025-04-15 | 2 | 50 | 47.0588
2025-04-16 | 3 | 50 | 44.1176
2025-04-17 | 4 | 50 | 41.1765
2025-04-18 | 5 | 50 | 38.2353
2025-04-19 | 6 | 50 | 35.2941
2025-04-20 | 7 | 50 | 32.3529
2025-04-21 | 8 | 50 | 29.4118
2025-04-22 | 9 | 41 | 26.4706
2025-04-23 | 10 |  | 23.5294
2025-04-24 | 11 |  | 20.5882
2025-04-25 | 12 |  | 17.6471
2025-04-26 | 13 |  | 14.7059
2025-04-27 | 14 |  | 11.7647
2025-04-28 | 15 |  | 8.8235
2025-04-29 | 16 |  | 5.8824
2025-04-30 | 17 |  | 2.9412
2025-05-01 | 18 |  | 0