## Sheet1
date | day | actual remaining story points | ideal remaining story points
2025-03-03 | 1 | 18 | 18
2025-03-04 | 2 | 18 | 17.1
2025-03-05 | 3 | 18 | 16.2
2025-03-06 | 4 | 18 | 15.4286
2025-03-07 | 5 | 18 | 14.4
2025-03-08 | 6 | 18 | 13.5
2025-03-09 | 7 | 18 | 12.6
2025-03-10 | 8 | 18 | 11.7
2025-03-11 | 9 | 18 | 10.8
2025-03-12 | 10 | 13 | 9.9
2025-03-13 | 11 |  | 9
2025-03-14 | 12 |  | 8.1
2025-03-15 | 13 |  | 7.2
2025-03-16 | 14 |  | 6.3
2025-03-17 | 15 |  | 5.4
2025-03-18 | 16 |  | 4.5
2025-03-19 | 17 |  | 3.6
2025-03-20 | 18 |  | 2.7
2025-03-21 | 19 |  | 1.8
2025-03-22 | 20 |  | 0.9
2025-03-23 | 21 |  | 0